## Plan d'Action
PLAN D'ACTION CLIMAT NELLYRODI 2029
AXE | ACTION PRIORITAIRE | INDICATEUR DE SUIVI | HORIZON | RESPONSABLE
Achats et engagement fournisseurs | Identifier les fournisseurs clés représentant les principaux montants d’achats et leur adresser un questionnaire climat simple. | % des fournisseurs clés contactés ; nombre de réponses reçues | 2026 puis suivi annuel | Référent RSE / Direction achats ou opérations
| Intégrer progressivement des critères climat dans la sélection ou le renouvellement des fournisseurs majeurs. | Existence d’un critère climat dans les consultations clés ; nombre de fournisseurs évalués | 2026-2027 | Direction / Référent RSE
| Maintenir une préférence pour les fournitures responsables et le matériel IT reconditionné lorsque l’option est disponible et pertinente. | Part estimée des achats responsables ou reconditionnés sur les catégories suivies | Suivi annuel | Office management / IT
Mobilité professionnelle | Train privilégié dès lors que le trajet est compatible avec les contraintes de mission, avec justification pour les vols évitables. | Existence de la règle ; nombre de déplacements avion justifiés | 2026 | Direction / Managers
| Mutualiser les déplacements longue distance et privilégier les réunions à distance lorsque la présence physique n’apporte pas de valeur décisive. | Nombre de déplacements mutualisés ou évités ; suivi annuel des vols | Suivi annuel | Managers / Équipes projet
Cahiers de tendance et fret aval | Réduire le recours au fret aérien pour les envois vers l’Asie et les Amériques en privilégiant le bateau lorsque les calendriers de production et de livraison le permettent. | Part des expéditions longues distances réalisées hors avion ; nombre d’envois avion évités | 2026-2027 | Production / Logistique
| Anticiper davantage les plannings de production et d’expédition afin de rendre possible la substitution de l’avion par le bateau. | Calendrier d’expédition défini en amont ; taux d’envois planifiés suffisamment tôt | 2026 puis suivi annuel | Production / Direction éditoriale
Cahiers de tendance et éco-conception | Poursuivre les efforts d’éco-conception des cahiers : poids, matériaux, réemploi des invendus et informations fournisseurs lorsque disponibles. | Poids moyen des cahiers ; part de matériaux mieux sourcés ; suivi des invendus réutilisés | Suivi annuel | Direction éditoriale / Production
Locaux et énergie | Mettre en place un suivi annuel des consommations d’énergie des locaux et identifier les écarts significatifs. | Consommation annuelle gaz/électricité ; évolution annuelle | 2026 puis annuel | Office management
| Maintenir les mesures de sobriété énergétique : température maîtrisée, extinction des équipements, limitation des équipements individuels énergivores. | Mesures appliquées ; anomalies constatées ; actions correctives | Suivi annuel | Office management / Référent RSE
Gouvernance | Désigner un référent RSE interne chargé de coordonner le suivi du plan, qui relève annuellement les indicateurs | Référent nommé ; revue annuelle organisée | 2026 | Direction
Contenu et sensibilisation | Au moins 15% de pages consacrées à des sujets RSE dans les cahiers et présenter chaque année le bilan RSE aux équipes. | % de pages RSE ; date de présentation interne annuelle | Suivi annuel | Direction éditoriale / Référent RSE
*NellyRodi s'engage à soutenir l'ambition mondiale de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C
Nom et fonction | #VALUE!
Date d’approbation
Signature
Commentaire ou référence du compte rendu

## Suivi des Cibles
AXE | ACTION PRIORITAIRE | INDICATEUR DE SUIVI | SUIVI DES CIBLES
Achats et engagement fournisseurs | Identifier les fournisseurs clés représentant les principaux montants d’achats et leur adresser un questionnaire climat simple. | % des fournisseurs clés contactés ; nombre de réponses reçues
| Intégrer progressivement des critères climat dans la sélection ou le renouvellement des fournisseurs majeurs. | Existence d’un critère climat dans les consultations clés ; nombre de fournisseurs évalués
| Maintenir une préférence pour les fournitures responsables et le matériel IT reconditionné lorsque l’option est disponible et pertinente. | Part estimée des achats responsables ou reconditionnés sur les catégories suivies
Mobilité professionnelle | Train privilégié dès lors que le trajet est compatible avec les contraintes de mission, avec justification pour les vols évitables. | Existence de la règle ; nombre de déplacements avion justifiés
| Mutualiser les déplacements longue distance et privilégier les réunions à distance lorsque la présence physique n’apporte pas de valeur décisive. | Nombre de déplacements mutualisés ou évités ; suivi annuel des vols
Cahiers de tendance et fret aval | Réduire le recours au fret aérien pour les envois vers l’Asie et les Amériques en privilégiant le bateau lorsque les calendriers de production et de livraison le permettent. | Part des expéditions longues distances réalisées hors avion ; nombre d’envois avion évités
| Anticiper davantage les plannings de production et d’expédition afin de rendre possible la substitution de l’avion par le bateau. | Calendrier d’expédition défini en amont ; taux d’envois planifiés suffisamment tôt
Cahiers de tendance et éco-conception | Poursuivre les efforts d’éco-conception des cahiers : poids, matériaux, réemploi des invendus et informations fournisseurs lorsque disponibles. | Poids moyen des cahiers ; part de matériaux mieux sourcés ; suivi des invendus réutilisés
Locaux et énergie | Mettre en place un suivi annuel des consommations d’énergie des locaux et identifier les écarts significatifs. | Consommation annuelle gaz/électricité ; évolution annuelle
| Maintenir les mesures de sobriété énergétique : température maîtrisée, extinction des équipements, limitation des équipements individuels énergivores. | Mesures appliquées ; anomalies constatées ; actions correctives
Gouvernance | Désigner un référent RSE interne chargé de coordonner le suivi du plan, qui relève annuellement les indicateurs | Référent nommé ; revue annuelle organisée
Contenu et sensibilisation | Au moins 15% de pages consacrées à des sujets RSE dans les cahiers et présenter chaque année le bilan RSE aux équipes. | % de pages RSE ; date de présentation interne annuelle